Schedule：

4月28日

4月27日Pre模拟+体验+模型测试完成 (提交ppt slides)

4月26日 PPT制作

4月25日 项目定稿（UI+Agent研发组）+用户体验问卷发布

4月23日 Agent V2+测试

4月20日 单Agent+测试集构建完成+测试结果输出；探索优化方向（Agent研发组和PM和架构+其他组员探讨）

4月18日 PRD（PM+架构）;初版Prompt 框架与上下文工程（Context-engineering）

4月17日 数据层完成

4月14日

上下游关系：

1(PM) & 2(架构) + 4(数据A) & 5(数据B) ➔ 6(Agent工程师A)+7(AgentB) ➔(3) ↺ (反馈回溯) ➔update：1(PM) & 2(架构) +6 (Agent工程师A)+7(AgentB) +4 (数据A) & 5(数据B) - (3) ↺ (反馈回溯) ➔ 8(UI前端)

👥 一、 8人团队角色分配（Work Allocation）

#### 1. PM & 架构与评估组 (2人) —— 核心大脑与质检

这个组是项目的司令部，除了规划，还要负责“兜底”模型的智商和产品的可用性。

- 人员 1：AI PM

  - 职责：沉淀并动态更新产品需求文档（PRD）。负责设计Agent的 Prompt 框架与上下文工程（Context-engineering）。

  - 难点攻克：不仅要设计初始 Prompt，还要管理 Prompt 的版本控制，特别要注意在多轮迭代中防止大模型出现“灾难性遗忘”（Catastrophic forgetting），避免修好了一个高铁规则的Bug，却导致酒店规则的逻辑崩盘。

Prompt可以提供不同版本，比如zero-shot+few shot。到时候测试的时候可以看看哪种效果更好

- 人员 2：系统架构工程师

  - 职责：负责设计底层 DAG（有向无环图）编排逻辑，定义 4.1-mini 和 5.1-mini 之间的数据流转契约。

  - 交付物：系统架构图、前后端及Agent层的 API 接口文档。

- 人员 3：评估与体验测试工程师 (Eval & QA)

  - 职责（Output测试）：搭建自动化评估 Pipeline（可以使用类似 Ragas 的评测思路），构建黄金测试集（Golden Dataset）；以及测试测试 Agent 输出的“硬性约束”遵守情况（比如：携带超过规定体重的宠物时，模型是否能坚决拒绝并给出替代方案，而不是产生幻觉）。

  - 职责（体验测试）：作为“首席体验官”，设计用户体验测试方法，问卷等等

#### 2. 数据与API引擎组 (2人) —— SOP 数据收集-数据清晰-构建Agents.md知识库-入库SQL（应该Foundry有）

- 人员 4：数据工程师 A (静态知识防线) / 人员2

  - 职责：主攻静态数据池建设，深度挖掘京沪线宠物托运规则、检疫证明要求及常见宠物特征数据等等初步处理为JSON加入metadata

  - 交付物：搭建高置信度的 AGENTS.md 知识库和SQLite 数据库（探索上云的方法），作为动态 API 失效或缺失时的硬兜底，切断幻觉来源。

- 人员 5：数据工程师 B (动态工具链)

  - 职责：主攻动态 API 集成。负责对接高德地图和天气 API，清洗冗余字段。

  - 交付物：将其封装成标准化的 MCP-style (Model Context Protocol) 工具层，确保大模型能够以极其稳定的 JSON 格式进行 Function Calling。

#### 3. 大模型与Agent研发组 (2人) —— 决策引擎

- 人员 6：Agent工程师 A (单体核心链路)

  - 职责：主攻单体 Agent 逻辑，负责调通 4.1-mini（意图解析与快速路由）与 5.1-mini（深度 CoT 推理与约束求解）的双模型握手。

  - 目标：确保“快慢思考”机制顺畅，让系统在处理简单闲聊和复杂行程规划时能够自动切换，平衡成本与延迟。

- 人员 7：Agent工程师 B (多智能体协同)

  - 职责：在单体主链路跑通后，负责横向扩展。设计“交通专家”、“住宿管家”、“合规审查员”等多 Agent 协同机制。

  - 目标：解决单一大模型在处理超长上下文时容易迷失的问题，让特定 Agent 只做特定领域的决策。

#### 4. 全栈与UI体验组 (1人) —— 用户触点

- 人员 8：前端/UI工程师

  - 职责：单兵作战，负责整个项目的门面。重点打磨“行前（规划）、行中（陪伴与突发调整）、行后（总结反思）”三种模式的前端状态平滑切换。

  - 建议：放在处理流式输出（Streaming）的打字机效果，以及利用加载动画（如“正在查阅高德地图...”）来掩盖大模型的等待延迟，这直接关系到前面提到的“体验测试”能否高分通过。

### 📅 二、 14天冲刺计划 (4.14 - 4.28)（以下仅作参考，实际使用方法为准）

遵循“先跑通MVP（最小可行性产品），再上强度”的原则。

Phase 1: 数据基建与工具封装 (4.14 - 4.17 | 4天)

- 目标：把大模型的“手脚”建好。

- 关键任务：

  - 完成京沪高铁宠物托运规则、常见宠物图鉴的结构化整理 。

  - 跑通高德、飞猪、天气的API授权，并完成输入/输出的标准化封装（JSON格式） 。

  - 建立初始版本的 AGENTS.md 静态规则库 。

Phase 2: 单Agent核心链路跑通 (4.18 - 4.21 | 4天)

- 目标：一个大脑（5.1-mini）能基于提供的数据，算出一个没有硬伤的京沪行程 。

- 关键任务：

  - 撰写 System Prompt，注入 AGENTS.md 上下文。

  - 在控制台（Terminal）中跑通“行前规划（Pre-Trip）”模式的单轮与多轮对话 。

  - 关键里程碑：模型能够成功调用外部API，且生成的行程不违背宠物体重、检疫等硬性规则 。

Phase 3: 双模型调度与尝试多Agent (4.22 - 4.24 | 3天)

- 目标：实现快慢思考的结合，并细化专业领域。

- 关键任务：

  - 接入 4.1-mini 作为前置路由和UI生成器，处理简单交互 。

  - 尝试拆分专业Agent（交通、住宿、合规），通过DAG图测试它们之间的参数传递是否顺畅 。

  - 实现“行中陪伴（Trip Companion）”模式下的重新路由（Re-route）逻辑 。

Phase 4: UI层集成与联调 (4.25 - 4.26 | 2天)

- 目标：套上好看的壳子，变成一个真正的产品。

- 关键任务：

  - 前端接入后端接口，实现可视化。使用类似Cursor这样的AI辅助编程工具可以极大地加速UI代码的生成。

  - 完善“行后反思（Post-Trip Reflection）”模式的报告生成界面 。

Phase 5: 攻坚测试与汇报准备 (4.27 - 4.28 | 2天)

- 目标：消灭致命Bug，准备惊艳的Demo。

- 关键任务：

  - 全员参与极端Case测试（例如：超重的大型犬、突发暴雨的天气）。

  - 准备汇报PPT，录制一段完美的系统操作视频作为Demo（防止现场演示API超时或模型抽风）。

### ⚙️ 三、 团队标准作业程序 (SOP)

为了保证8个人不乱，我们需要制定铁律：

API与数据先行契约 (API-First)：数据组和UI组、Agent组必须在第一天就定好JSON数据的接口格式（比如入参出参长什么样）。接口定好后，前端先用假数据（Mock Data）开发界面，不用等Agent组完全开发完。

Prompt版本控制：Prompt就是代码。对 4.1-mini 和 5.1-mini 所有的提示词修改，必须记录版本和修改原因，并跑一遍基础测试集（Ground-truth corpus），防止“改好了一个问题，又引发了幻觉” 。

降级策略 (Fallback Protocol)：针对“API数据缺失或不一致”的痛点，所有调用API的代码必须写Try-Catch。如果飞猪/高德API挂了或者返回空值，立刻静默切换到 SQLite / AGENTS.md 的静态知识库进行兜底 。

## 四、规定

### 📜 一、 团队必须统一的三大核心协议 (Protocols)

#### 1. 接口与数据流转契约 (The API Contract)

永远不要等代码写完再联调。Day 1 必须由你和架构师牵头，锁死以下两个核心契约：

- 前后端握手协议：UI 组和后端之间只认 JSON。明确规定“行前规划”入参必须包含什么（如 departure, destination, pet_type, pet_weight），出参长什么样。只要契约敲定，UI 工程师立刻用 Mock 数据配合 Cursor 等 AI 编程工具拉起前端页面，绝不阻塞。

- 工具调用协议 (MCP-style)：数据组封装的飞猪、高德 API，必须产出符合 OpenAI Function Calling 标准的 JSON Schema，并在 AGENTS.md 中详细备注每个参数的边界值。

#### 2. Prompt 版本控制与隔离协议 (Prompt as Code)

在多模型协作中，最忌讳把 Prompt 直接写死在代码里，这会导致追踪“灾难性遗忘”变得极度困难。

- 集中管理：所有的 System Prompt、Few-shot 示例，必须独立存放为 .yaml 或 .json 配置文件（例如 prompts/v1_pre_trip_4mini.yaml）。

- 修改报备：任何对 Prompt 的修改（哪怕只改了一个标点符号或一句话），提交 Git 时必须使用特定的格式：Prompt: 增强了针对超重金毛的高铁合规性约束 v1.2，并在自动化评估 Pipeline 中跑一遍回归测试。

#### 3. 灾难降级与容错协议 (Graceful Degradation)

- 所有调用外部 API（高德、飞猪、天气）的代码，必须包裹 try-catch 逻辑。

- 设定 3秒超时原则。一旦 API 超时或报错，系统必须静默拦截，并立刻去读本地 SQLite 数据库或 AGENTS.md 中的默认/历史缓存数据返回给前端，宁可展示“基础版行程”，也绝不能让用户在页面上看到代码报错（这在体验测试中是致命扣分项）。

### 💻 二、 协作环境规范：GitHub Codespaces vs. Google Colab

考虑到团队有数据清洗、Agent 逻辑和全栈 UI 开发的不同需求，建议采用混合开发环境策略，切忌“一刀切”。

#### 场景 A：Google Colab （或者本地完善，再上传Code到Colab-注意要修改一些代码使其适配Colab环境）(适用于数据组、评估组及单点 Prompt 测试)

Colab 非常适合做数据清洗、API 连通性测试和单轮大模型对话验证，无需配置环境即可共享。

- 环境隔离：每个任务建立独立的 Notebook。

- 存储挂载：统一使用 Google Drive 作为临时共享云盘。第一步必须是 from google.colab import drive; drive.mount('/content/drive')，所有处理好的 JSON 和 AGENTS.md 知识库统一下载存放在共享目录中。

- 密钥安全 (绝对红线)：严禁在 Notebook 单元格中明文写出各大 API 的 Key。必须使用 Colab 左侧栏的 Secrets (🔑) 功能配置环境变量（如 DEEPSEEK_API_KEY、GAODE_KEY），通过 userdata.get() 调用。

- 算力分配：合理规划算力资源，测试普通逻辑时使用默认 CPU 即可，不要随意开启高规格 GPU 浪费计算单元，确保资源留给最终的评估跑批。

#### 场景 B：GitHub / Codespaces (适用于架构组、Agent组、前端UI组)

当进入多 Agent 编排和前后端联调阶段，Colab 的文件结构就力不从心了，必须转移到工程化环境。Codespaces 提供了标准化的云端 VS Code 环境。

- 分支管理策略 (Git Flow)：

  - main 分支：神圣不可侵犯，只有在内部里程碑（如 4.23 Agent V2 测试通过）时，由组长或架构师 Review 后才能合并（Merge）。

  - dev 分支：日常联调主分支。

  - feature/xxx 分支：每个人自己的开发分支（例如 feature/ui-streaming, feature/gaode-api）。

- 环境标准化 (.devcontainer)：架构师在代码库根目录配置好 .devcontainer/devcontainer.json 和 requirements.txt。任何人启动 Codespace 或在本地拉取代码后，一键 pip install -r requirements.txt 就能保证全员 Python 版本和依赖库完全一致。